|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальн шаңһа олна сурhулин учреждень**  **Г. Лазаревин нертə Городовиковск 1-гч тойгта сурһулин дунд школ** | Герб Республики Калмыкия | **Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г. Лазарева»** |

**359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Ленина, 7 тел: (8-847-31) 9-10-84 E-mail:** [**lidergsh1@yandex.ru**](mailto:lidergsh1@yandex.ru)

План-график

мероприятий по подготовке площадок (сущностей) в соответствии с едиными требованиями оформления и их открытии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Определение помещений, в которых будет располагаться Центр | Директор | План помещений. Зонирование | 25.01.2021 г. | 25.03. 2021 г. |
| 2. | Разработка и согласование с Управлением образования ГРМО дизайн-проекта Центра | Директор,  руководитель Центра | Дизайн-проект Центра | 10.03.2021 г. | 20.04.2021г. |
| 3. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН РК дизайн-проектами:  - штукатурка и покраска стен;  - замена деревянных заполнений оконных проемов на пластиковые окна;  - замена дверных проемов;  - замена напольного покрытия;  - замена освещения;  - закупка мебели;  - получение, размещение оборудования | Директор,  руководитель Центра,  завхоз | Контроль проведения работ совместно с муниципальными и региональными органами | 01.07.2021 г. | 20.08.2021 г. |
| 4. | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок | Директор,  руководитель Центра | Размещение фотографий на сайте | 15.08.2021 г. | 23.08.2021 г. |
| 5. | Начало работы Центров.  Торжественное открытие.  Освещение открытия в средствах массовой информации | Директор,  руководитель Центра | Сценарный план Информационное освещение на сайте | 10.08.2021 г. | Сценарные планы - 25.08.2021 г.  Открытие -  01.09.2021 г. |

Директор школы: Зунгруева Е.Г.